## Datos
Fecha | Semana | Actividad | Rubro | Presupuesto | Costo_Real | Desviación | %Desviación | Estado
2025-02-01 | 1 | Excavación | Mano de obra | 12000000 | 11800000 | -200000 | -1.667% | Ahorro
2025-02-01 | 1 | Excavación | Equipos | 8000000 | 9200000 | 1200000 | 15% | Sobrecosto
2025-02-01 | 1 | Excavación | Materiales | 5000000 | 4800000 | -200000 | -4% | Ahorro
2025-02-01 | 1 | Excavación | Subcontratos | 3000000 | 3100000 | 100000 | 3.333% | Sobrecosto
2025-02-08 | 2 | Cimentación | Materiales | 25000000 | 27000000 | 2000000 | 8% | Sobrecosto
2025-02-08 | 2 | Cimentación | Mano de obra | 15000000 | 15200000 | 200000 | 1.333% | Sobrecosto
2025-02-08 | 2 | Cimentación | Equipos | 10000000 | 9800000 | -200000 | -2% | Ahorro
2025-02-08 | 2 | Cimentación | Subcontratos | 6000000 | 6500000 | 500000 | 8.333% | Sobrecosto
2025-02-15 | 3 | Estructura | Materiales | 30000000 | 34000000 | 4000000 | 13.33% | Sobrecosto
2025-02-15 | 3 | Estructura | Mano de obra | 20000000 | 21500000 | 1500000 | 7.5% | Sobrecosto
2025-02-15 | 3 | Estructura | Equipos | 12000000 | 13000000 | 1000000 | 8.333% | Sobrecosto
2025-02-15 | 3 | Estructura | Subcontratos | 8000000 | 8500000 | 500000 | 6.25% | Sobrecosto
2025-02-22 | 4 | Estructura | Materiales | 32000000 | 35500000 | 3500000 | 10.94% | Sobrecosto
2025-02-22 | 4 | Estructura | Mano de obra | 22000000 | 23000000 | 1000000 | 4.545% | Sobrecosto
2025-02-22 | 4 | Estructura | Equipos | 13000000 | 14500000 | 1500000 | 11.54% | Sobrecosto
2025-02-22 | 4 | Estructura | Subcontratos | 9000000 | 9500000 | 500000 | 5.556% | Sobrecosto
2025-03-01 | 5 | Mampostería | Materiales | 18000000 | 19500000 | 1500000 | 8.333% | Sobrecosto
2025-03-01 | 5 | Mampostería | Mano de obra | 14000000 | 13800000 | -200000 | -1.429% | Ahorro
2025-03-01 | 5 | Mampostería | Equipos | 6000000 | 6500000 | 500000 | 8.333% | Sobrecosto
2025-03-01 | 5 | Mampostería | Subcontratos | 5000000 | 5400000 | 400000 | 8% | Sobrecosto
2025-03-08 | 6 | Instalaciones | Materiales | 20000000 | 21500000 | 1500000 | 7.5% | Sobrecosto
2025-03-08 | 6 | Instalaciones | Mano de obra | 16000000 | 17000000 | 1000000 | 6.25% | Sobrecosto
2025-03-08 | 6 | Instalaciones | Equipos | 7000000 | 7500000 | 500000 | 7.143% | Sobrecosto
2025-03-08 | 6 | Instalaciones | Subcontratos | 9000000 | 9500000 | 500000 | 5.556% | Sobrecosto
2025-03-15 | 7 | Acabados | Materiales | 22000000 | 25500000 | 3500000 | 15.91% | Sobrecosto
2025-03-15 | 7 | Acabados | Mano de obra | 18000000 | 19500000 | 1500000 | 8.333% | Sobrecosto
2025-03-15 | 7 | Acabados | Equipos | 5000000 | 5200000 | 200000 | 4% | Sobrecosto
2025-03-15 | 7 | Acabados | Subcontratos | 8000000 | 8700000 | 700000 | 8.75% | Sobrecosto
2025-03-22 | 8 | Acabados | Materiales | 21000000 | 24000000 | 3000000 | 14.29% | Sobrecosto
2025-03-22 | 8 | Acabados | Mano de obra | 17500000 | 19000000 | 1500000 | 8.571% | Sobrecosto
2025-03-22 | 8 | Acabados | Equipos | 4500000 | 4800000 | 300000 | 6.667% | Sobrecosto
2025-03-22 | 8 | Acabados | Subcontratos | 7500000 | 8000000 | 500000 | 6.667% | Sobrecosto
2025-03-29 | 9 | Cubierta | Materiales | 15000000 | 16500000 | 1500000 | 10% | Sobrecosto
2025-03-29 | 9 | Cubierta | Mano de obra | 12000000 | 13000000 | 1000000 | 8.333% | Sobrecosto
2025-03-29 | 9 | Cubierta | Equipos | 4000000 | 4500000 | 500000 | 12.5% | Sobrecosto
2025-03-29 | 9 | Cubierta | Subcontratos | 6000000 | 6800000 | 800000 | 13.33% | Sobrecosto
2025-04-05 | 10 | Acabados finales | Materiales | 18000000 | 20500000 | 2500000 | 13.89% | Sobrecosto
2025-04-05 | 10 | Acabados finales | Mano de obra | 16000000 | 17500000 | 1500000 | 9.375% | Sobrecosto
2025-04-05 | 10 | Acabados finales | Equipos | 3000000 | 3500000 | 500000 | 16.67% | Sobrecosto
2025-04-05 | 10 | Acabados finales | Subcontratos | 7000000 | 7800000 | 800000 | 11.43% | Sobrecosto
2025-04-12 | 10 | Urbanismo | Materiales | 12000000 | 13500000 | 1500000 | 12.5% | Sobrecosto
2025-04-12 | 10 | Urbanismo | Mano de obra | 9000000 | 10000000 | 1000000 | 11.11% | Sobrecosto
2025-04-12 | 10 | Urbanismo | Equipos | 5000000 | 5800000 | 800000 | 16% | Sobrecosto
2025-04-12 | 10 | Urbanismo | Subcontratos | 4000000 | 4500000 | 500000 | 12.5% | Sobrecosto

## Análisis de datos
Desviación por actividad |  |  |  |  | Actividad | (Todas)
Actividad | Suma de Presupuesto | Suma de Costo_Real | Suma de Desviación
Acabados | 103500000 | 114700000 | 11200000 |  | Suma de Presupuesto | Suma de Costo_Real | Suma de Desviación
Acabados finales | 44000000 | 49300000 | 5300000 |  | 539500000 | 586200000 | 46700000
Cimentación | 56000000 | 58500000 | 2500000
Cubierta | 37000000 | 40800000 | 3800000
Estructura | 146000000 | 159500000 | 13500000
Excavación | 28000000 | 28900000 | 900000
Instalaciones | 52000000 | 55500000 | 3500000
Mampostería | 43000000 | 45200000 | 2200000
Urbanismo | 30000000 | 33800000 | 3800000
Total general | 539500000 | 586200000 | 46700000
Desviación por Rubro
Rubro | Suma de Presupuesto | Suma de Costo_Real | Suma de Desviación |  | Rubro | (Todas)
Equipos | 77500000 | 84300000 | 6800000
Mano de obra | 171500000 | 181300000 | 9800000 |  | Suma de Presupuesto. | Suma de Costo_Real. | Suma de Desviación.
Materiales | 218000000 | 242300000 | 24300000 |  | 539500000 | 586200000 | 46700000
Subcontratos | 72500000 | 78300000 | 5800000
Total general | 539500000 | 586200000 | 46700000
Etiquetas de fila | Suma de Presupuesto | Suma de Costo_Real | Presupuesto Acumulado | Costo real acumulado
1 | 28000000 | 28900000 | 28000000 | 28900000
2 | 56000000 | 58500000 | 84000000 | 87400000
3 | 70000000 | 77000000 | 154000000 | 164400000
4 | 76000000 | 82500000 | 230000000 | 246900000
5 | 43000000 | 45200000 | 273000000 | 292100000
6 | 52000000 | 55500000 | 325000000 | 347600000
7 | 53000000 | 58900000 | 378000000 | 406500000
8 | 50500000 | 55800000 | 428500000 | 462300000
9 | 37000000 | 40800000 | 465500000 | 503100000
10 | 74000000 | 83100000 | 539500000 | 586200000
Total general | 539500000 | 586200000
Semana | Suma de Presupuesto Acumulado | Suma de Costo real acumulado
1 | 28000000 | 28900000
2 | 84000000 | 87400000
3 | 154000000 | 164400000
4 | 230000000 | 246900000
5 | 273000000 | 292100000
6 | 325000000 | 347600000
7 | 378000000 | 406500000
8 | 428500000 | 462300000
9 | 465500000 | 503100000
10 | 539500000 | 586200000
Total general | 2905500000 | 3125400000

## Dashboard
Panel de Desviación, Presupuesto frente a Costo Real
Actividad | Suma de Presupuesto
Estructura | 146000000
Acabados | 103500000 | Etiquetas de fila | Suma de Suma de Presupuesto | Suma de Suma de Costo_Real | Suma de Suma de Desviación
Cimentación | 56000000 | Acabados | 103500000 | 114700000 | 11200000
Instalaciones | 52000000 | Acabados finales | 44000000 | 49300000 | 5300000
Acabados finales | 44000000 | Cimentación | 56000000 | 58500000 | 2500000
Mampostería | 43000000 | Cubierta | 37000000 | 40800000 | 3800000
Cubierta | 37000000 | Estructura | 146000000 | 159500000 | 13500000
Urbanismo | 30000000 | Excavación | 28000000 | 28900000 | 900000
Excavación | 28000000 | Instalaciones | 52000000 | 55500000 | 3500000
Total general | 539500000 | Mampostería | 43000000 | 45200000 | 2200000
|  | Urbanismo | 30000000 | 33800000 | 3800000
|  | Total general | 539500000 | 586200000 | 46700000
Estado | Suma de Presupuesto
Sobrecosto | 498500000
Ahorro | 41000000 | Estado | Ahorro
Total general | 539500000
|  | Fecha | Promedio de %Desviación
|  | 2025-02-01 | -2.833%
|  | 2025-02-08 | -2%
|  | 2025-03-01 | -1.429%
|  | Total general | -2.274%